- OBJETIVOS

Definir la metodología a seguir para la Planeación. Desarrollo y Seguimiento de las actividades de Educación Formal y No Formal que se realicen para los funcionarios y las Empresas contratadas de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López.

2.  ALCANCE:

Este procedimiento aplica para la Planeación y desarrollo de cualquier evento de capacitación realizado por una Dependencia del Hospital definido dentro del Plan de Capacitación

3. GLOSARIO:

Capacitación técnica: Evento de formación cuyo objetivo es fortalecer el desempeño en los puestos de trabajo en áreas específicas. Por ejemplo toma de presión arterial para el personal de hospitalización. Manejo de Atención al Usuario para SIAU- Call Center – Gestión Social – Trabajo Social etc.  Reconocimiento de documentos fraudulentos para el personal de tesorería, admisión, facturación, trabajo social etc.

Capacitación Humanística: Evento de formación cuyo objetivo es fortalecer las competencias personales de los funcionarios y contratistas. Por ejemplo: Trabajo en Equipo, Relaciones Interpersonales etc.

Capacitación Académica: Evento de formación cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de conceptos, normatividad, etc de los funcionarios y contratistas. Por ejemplo: Atención del paciente crítico en cuidados intermedios; para el personal interno en formación Uci Neonatal, Uci Adultos o Urgencias, Normas del SOGC, para todo el Personal

4. RESPONSABLES:

- El Gerente de la ESE

- El (La) Profesional Especializado de Recursos Humanos o quien esté designado es el responsable por la planeación, ejecución y seguimiento al Proceso de Capacitación

- Personas seleccionadas del Grupo de Aprendizaje

5. POLITICAS DE OPERACIÓN

- Realizar la  identificación de Necesidades de capacitación  basados en Problemas definiendo las Necesidades Prioritarias y  Elaborar  los proyectos de capacitación  una vez definidas las necesidades basados en los problemas detectados.

- Elaborar el Cronograma de Capacitación

- Ejecutar el Programa de Capacitación

- Evaluar y hacerle seguimiento a la ejecución de los Proyectos de  Capacitación

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

| PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Especializado de Recursos Humanos y el grupo de Aprendizaje | Determinar las Necesidades de Capacitación Basados en Problemas | La profesional Especializado de Recursos Humanos y el grupo de aprendizaje determinan las necesidades de capacitación basados en problemas de acuerdo a los mecanismos definidos en la normatividad | Encuestas, observación directa, entrevistas |
| 2 | Profesional Especializado de Recursos Humanos y grupo de aprendizaje | Se elabora el proyecto de capacitación | Determinadas las necesidades de capacitación basados en los problemas detectados se elabora el proyecto de capacitación | Proyecto de Capacitación |
| 3 | Profesional Especializado de Recursos Humanos | Se hacen las cotizaciones de las necesidades contempladas en los proyectos de capacitación | Se solicitan a los centros especializados las cotizaciones, se hace la selección de acuerdo a los parámetros establecidos para tal fin | Cotizaciones |
| 4 | Profesional especializado | Se solicita el certificado de Disponibilidad Presupuestal | Basados en las cotizaciones escogidas se solicita la disponibilidad presupuestal | Cotización, certificado de Disponibilidad presupuestal |
| 5 | Gerente y Oficina Jurídica | Se elaboran los contratos y/u órdenes de prestación de servicios | La oficina jurídica elabora el contrato de acuerdo a los términos señalados en las cotizaciones y dentro de la normatividad de contratación | Cotización, Certificación de disponibilidad presupuestal, pólizas en caso de que se requiera |
| 6 | Proveedor | Legaliza contrato | El proveedor cancelara impuestos y demás obligaciones contempladas en el contrato | Contrato, cancelación de impuestos |
| 7 | Profesional especializado | Se inicia la ejecución del cronograma de capacitación | Se organiza la capacitación y se realizan los diferentes cursos, talleres etc, programados | Memorandos de invitación, planilla de asistencia |

7. DOCUMENTACION INTERNA:

- Los documentos que dieron origen a la detección de las Necesidades de Capacitación

- Proyectos de capacitación

- Cronogramas de Actividades

- Contratos u Ordenes de Prestación de los servicios de capacitación

- Certificados de asistencia

8. RIESGOS:

- Los proyectos de capacitación no se ejecuten

- No exista Presupuesto apropiado por ese concepto y no haya disponibilidad en tesorería

- Desmotivación del personal

9. PUNTOS DE CONROL:

- Verificar la Disponibilidad Presupuestal

- Hacer seguimiento al proceso de los proyectos de capacitación

- Motivar  la asistencia del personal

10. MARCO LEGAL:

- Constitución  Política de Colombia

- Ley 909 de 2004, Decreto Reglamentarios y  Reglamentación  Interna de la ESE.

11. ANEXOS:

- Flujogramas

ANEXO. 1

INICIO

FIN

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN BASADOS EN PROBLEMAS

SE ELABORA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN

SE HACEN LAS COTIZACIONES DE LAS NECESIDADES CONTEMPLADAS EN LOS  PROYECTOS DE CAPACITACIÓN

SE SOLICITA EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SE ELABORAN LOS CONTRATOS Y/U ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LEGALIZA CONTRATO

SE INICIA LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN