## componente 1 Gestion Riesgo Cor
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Programada | Seguimiento avances oficina de planeación | Seguimiento y Evaluación Control Interno | Cumplimiento de la Accion
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Actualización de la política de administración del riesgo en lo referente a los lineamientos sobre gestión del riesgo de corrupción y fraude | Actualizar ( 1) política de administración del riesgo de la entidad. | Oficina Asesora de planeación | Febrero | Abril | La E.S.E. mediante la Resolución N° 240 del 16 de septiembre del 2022, se aprueba y adopta el manual de políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo (SIGR), el cual integra los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos de Activos y Financiación del Terrorismo de Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude – SICOF en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. | Se evidencia cumplimiento de esta actividad | Si
| 1.2 | Socializar las políticas de Administración del riesgo. Evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad en cuanto a la gestión de riesgos de corrupción | Realizar (1) evaluación y socializacion en la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad | Oficina Asesora de planeación | Febrero | Junio | Se realizó solicialización de las politicas institucionales y en septiembre del el manual de políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo (SIGR) en comité MIPG (ver actas anexas). Tener en cuenta que en el comité se reúnen líderes de procesos administrativos y asistenciales. | Se evidencia socialización en comité MIPG y pagina web , pendiente socializar a todos el personal de la ESE | En ejecución
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar. Brindar asistencia técnica frente a las inquietudes generadas en la identificación de riesgos de corrupción y fraude | Riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de planeación | Enero | Diciembre | Se realizó solicialización de las politicas institucionales y en septiembre del el manual de políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo (SIGR) en comité MIPG (ver actas anexas). Tener en cuenta que en el comité se reúnen líderes de procesos administrativos y asistenciales. | Se evidencia mapa de riesgos de corrupción creado el mismo debe actualizarse de acuerdo a la nueva metologia establecida por el DAFP y el nuevo manual de SIGR. | En ejecución
| 2.2 | Validar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y fraude identificados por los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad. | Atender de forma completa las solicitudes de validación de actualización de mapas de riesgos de corrupción y fraude.Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Marzo | https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/MANUAL_SIGR_2022%20(1).pdf https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/RESOLUCI%C3%93N_MANUAL_SIGR_ESEHRPLOPEZ_SEPT2022.pdf | Se evidencia mapa de riesgos de corrupción creado el mismo debe actualizarse de acuerdo a la nueva metologia establecida por el DAFP y el nuevo manual de SIGR. | En ejecución
| 2.3 | Actualizar riesgos de corrupción y Solicitar asesoría técnica para la identificación de riesgos de corrupción relacionados con la pandemia COVID-19 | Solicitar asesoría en riesgos de corrupción .Documentación de riesgos actualizada | Oficina Asesora de planeación | Enero | Marzo | https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/MANUAL_SIGR_2022%20(1).pdf https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/RESOLUCI%C3%93N_MANUAL_SIGR_ESEHRPLOPEZ_SEPT2022.pdf | Se evidencia mapa de riesgos de corrupción creado el mismo debe actualizarse de acuerdo a la nueva metologia establecida por el DAFP y el nuevo manual de SIGR. | En ejecución
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la ESE HRPL. Pagina Web. | Publicación Realizada del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la ESE HRPL. | Oficina Asesora de planeación Sistemas | Enero | Marzo |  | Se evidencia plan de anticoprrupción y atención al cuidadano. | Si
| 3.2 | Publicar los mapas de riesgos de corrupción y fraude actualizados de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | Publicar los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad que surtan actualización en la vigencia | Oficina Asesora de planeación Sistemas | Enero | Marzo |  | Se evidencia mapa de riesgos de corrupción creado el mismo debe actualizarse de acuerdo a la nueva metologia establecida por el DAFP y el nuevo manual de SIGR. | Si
| 3.3 | Divulgar la política de administración del riesgo en la entidad Hospitalaria a todas las partes interesadas y Lideres de procesos de la ESE | Política de administración del riesgo en la entidad socializada con 2 divulgaciones de la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas. | Oficina Asesora de planeación | Marzo | Diciembre | https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/MANUAL_SIGR_2022%20(1).pdf https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/RESOLUCI%C3%93N_MANUAL_SIGR_ESEHRPLOPEZ_SEPT2022.pdf | Se evidencia socialización en comité MIPG y pagina web , pendiente socializar a todos el personal de la ESE | En ejecución
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | Mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad Hospitalaria monitoreados | Oficina Asesora de planeación Oficina de Control Interno | Permanente | Permanente |  | Se evidencia seguimiento por parte de la oficina de control interno se debe realizar monitereo permanente por los lideres de procesos y el area de planeación. | En Ejecución
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y fraude de la entidad al tercer año | Realizar tres seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad. | Oficina Asesora de planeación | Enero | Diciembre |  | No se evidencia seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de planeación, se debe ajustar de acuerdo a la actualización del mapa de riesgos. | No
| 5.1 | Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos | Seguimientos efectuados | Oficina de Control Interno | Enero | Diciembre |  | Se evidencia seguimiento por parte de la oficina de control interno se debe realizar monitereo permanente por los lideres de procesos y el area de planeación. | En ejecución
| 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional de la ESE. | Informes/presentaciones | Oficina Asesora de planeación | Enero | Diciembre | Se anexan actas de comites de MIPG | No se evidencia presentación de informes de seguimiento a los riesgos en el comité de MIPG | No
2022-01-17
VOLVER A MENÚ

## Componente 2-Racionalización
Componente 2: Racionalización de Trámites 2022 | [5 empty] | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
No | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDAD | PRODUCTO O META | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento avances oficina de planeación | Seguimiento y Evaluación Control Interno | Cumplimiento de la Accion
1 | Identificación de Tramites | Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la ESE. | Plan de acción de racionalización de trámites y servicios consolidado. | SIAU CALIDAD SISTEMAS | Febrero - Mayo | Se cuenta con un plan de acción diseñado en el mes de mayo del 2022, en proceso de implementación. | Se cuenta con plan de acción en el plan anticorrupción pero la implementación es deficiente. | Si
|  | Capacitación del Sistema Único de Información de Trámites- SUIT.Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Entidad para su mejora. | Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos actualizado en el SUIT | PLANEACIÓN | Abril - Junio | Listado de asistencia de capacitación | Se evidencia el cumplimiento de esta acción | Si
2 | Priorización de Tramites | Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Entidad para su mejora en 2022. | Tamites Priorizados Dos reportes de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos. | SISTEMAS PLANEACIÓN | Febrero - Junio | Teniendo en cuenta, el plan de acción generado por la Superintendencia Nacional de Salud, se tiene que SIAU lleva el indicador Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS, por lo cual en su informes mensuales se identifican los tramites que presentan mayor PQRFD por parte de los ciudadanos. Así mismo, se actualizó el Manual SIAU | No se evidencia el cumplimiento de esta acción ya que no se priorizaron tramites. | En ejecución
3 | Racionalización de Tramites | Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad | Una publicación por trámite racionalizado | SISTEMAS PLANEACIÓN | Febrero - Diciembre | En cumplimiento del diligenciamiento de ITA, se podrá evidenciar las publicaciones actualizadas en página web | No se evidencia el cumplimiento de esta acción ya que no se priorizaron tramites ni se socializaron las mejoras a los cuidadanos para esta vigencia. | No
|  | Divulgar las condiciones de acceso a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales. | Realizar Socialización de los tramites racionalizados en la institución a la Asociación de Usuarios de la ESE. | SIAU SISTEMAS PLANEACIÓN | Febrero | Link:https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos Se tiene manual de SIAU | No se evidencia el cumplimiento de esta acción ya que no se priorizaron tramites, ni se divulgaron las codiciones de acceso a los tramites aa traves de medios fisicos y virtuales. | No

## Componente 3-Rendicion cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Programada | Seguimiento avances oficina de planeación | Seguimiento y Evaluación Control Interno | Cumplimiento de la Accion
Subcomponente/proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos. | Publicar en canales virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos. | Oficina de Planeación- Calidad-SIAU- Todos los Lideres de Procesos | Febrero | Abril | Bajo la medida de intervención forzosa administrativa de la SUPERSALUD, se tienen informes de seguimiento de medida mensuales, los cuales se publican bajo en pagina web institucional, link: https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/plan-de-accion. En en te caso, Línea de acción: Mejorar la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios. Para llegar a este consolidado, la fuente de información primaria son los informes de análisis de PQRS originados pola oficina SIAU | Se evidencia cumplimiento de esta actividad | Si
| 1.2 | Convocar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021.Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control. | Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación, la invitacion para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Una actividad anual | Oficina de Planeación- Sistemas | Marzo | Abril | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia publicación de la invitación por la pagina web de la ESE. | Si
Subcomponente/proceso 2 Díalogo de doble vía con la ciudadanía. | 2.1 | Realizar evento de rendición de cuentas del Gerente y su Colaboradores en el que se desarrollarán los temas definidos por la comunidad mediante consulta ciudadana.se sube un informe en la pagina institucional con el objetivo que estos sean conocedores de la actividad y puedad presentar preguntas | invitación e informe de Rendición de Cuentas subido a la pagina institucional con 30 días de anterioridad. Un evento. | Oficina de Planeación- Sistemas - SIAU | Febrero | Abril | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia soportes de la realización de la audiencia publica en la fecha programada.No se puede verificar la fecha de publicación de la invitación para el cumplimiento de la circular 008 de 2018. | Si
| 2.2 | Participación de la comunidad y de los entes gubernamentales y no gubernamentales en la audiencia de rendición de cuentas permitiendo que estos formulen inquietudes o pregunta sobre l gestión de la Gerencia de la E.S.E. siempre y cuando se ajunten al manual de rendición de cuentas de la DAFP. | Audiencia de Rendición de cuentas de la vigencia 2020. | Gerencia de la E.S.E. | Febrero | Mayo | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia soportes de la realización de la audiencia publica en la fecha programada con la participación de la comunidad.Ajustar el producto el cual debe ser audiencia de rendición 2021. | Si
| 2.3 | Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas. | Diseñar e Implementar acciones de participación ciudadana. | Oficina de Planeación- Calidad-SIAU- Sistemas | Febrero | Diciembre | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia la realización de la audiencia publica se debe continuar con la generación de espacios de participación cuidadana. | Si
Subcomponente/proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | A través de la Asociación de Usuarios de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de Lopez, se hace énfasis de la importancia de la participación a la audiencia de rendición de cuentas, y que es allí donde podemos exigir y verificar si se está cumpliendo la Misión del Hospital. | Activa y Total participación de toda la comunidad a la audiencia de rendición de Cuentas vigencia 2020. | Gerencia- Oficina de Planeación- Oficina de control Interno- Calidad - SIAU- Lideres de Procesos - Asociación de Usuarios | Febrero | Junio | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia la realización de la audiencia publica se debe continuar con la generación de espacios de participación cuidadana. | Si
| 3.2 | Realizar actividades para fomentar la cultura de petición de Cuentas por los grupos de valor de cada organismo (publicaciones, correos masivos, entre otros) | Soporte de actividades de fomento de la cultura de petición de cuentas. | Gerencia- Oficina de Planeación- Oficina de control Interno- Calidad - SIAU- Lideres de Procesos - Asociación de Usuarios | Febrero | Junio | Menú participa de la pagina WEB. https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/participa | Se evidencia la creación del menu participa para fomentar cultura de petición por los grupos de valor. | Si
Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Una vez realizada la Audiencia de rendición de Cuentas, la comunidad en general debe evaluar por medio de encuesta con el fin de que la asociacion proceda a lenvantar un Plan de Mejoramiento con las debilidades detectadas en la rendición. | Encuesta de evaluación de la rendición de cuentas y Plan de Mejoramiento. | Gerencia- Oficina de Planeación- Oficina de control Interno- Calidad - SIAU- Lideres de Procesos - Asociación de Usuarios | Marzo | Junio | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia encuesta diligenciada y cargada a la pafina web, no se levanto plan de mejoramiento porque no se evidenciaron debilidades. | Si
| 4.2 | Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud. | Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud. | Oficina de Planeación- Sistemas. | Marzo | Junio | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/rendicion-de-cuentas-top | Se evidencia informe y acta de audiencia publica y el cargue del formato GT-003 Super salud y en la pagina web de la ESE. | Si

## Componente 4-Servicio cuidadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Programada | Seguimiento avances oficina de planeación | Seguimiento y Evaluación Control Interno | Cumplimiento de la Accion
Subcomponente/proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico. | 1.1 | Realizar ajuste y difusion del Portafolio de servicios al Usuario Interno, Externo, a las diferentes EAPB y comunidad en general. | Portafolio de servicios ajustado y difundido a los Usuarios Internos, Externos, a las diferentes EAPB y comunidad en general. | Oficina de Planeación- Calidad-SIAU- Todos los Lideres de Procesos-Cómite MIPG | Febrero | Diciembre | Se anexa portafolio | Se evidencia portaflio pero no se evidencia difusión del mismo. | Si
| 1.2 | Dar a conocer las condiciones de acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales. | 6 actividades de propaganda realizadas al año | Oficina de Planeación- Calidad-SIAU- Todos los Lideres de Procesos-Cómite MIPG | Febrero | Diciembre | Manejo de redes sociales como: Échale un vistazo a Hospital Rosario Pumarejo de López (@ESEHospitalRos1): https://twitter.com/ESEHospitalRos1?t=7ngnADUgaddVL6CCuPWWFg&s=08 ; https://www.facebook.com/profile.php?id=100063708873176 ; https://instagram.com/hospitalrosariovalledupar?igshid=YmMyMTA2M2Y= En la página web institucional se puede apreciar boletines de prensa. | Se evidencan actividades de propaganda a los bienes y servicios de la ESE | Si
Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones médica a familiares de los pacientes hospitalizados e intervenir en su momento. | Informe semestral. | Coordinador(a) de SIAU. | Julio y Enero | Julio y Enero | No existe informe. Desde pisocología, trabajo social y talento humano de enfermería se realiza pisoeducación al paciente hospitalizado y su familia, relacionados con su condición de salud y planes de autocuidado de acuerdo a su patología. Esto se puede evidenciar en las Historias clinicas de los pacientes intervenidos. | No se evidencia el cumplimeitno de esta actividad | No
| 2.2 | Realizar consolidación de las peticiones presentadas por la población de condición especial (menores de edad, personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas), e incluir en informe PQR. | Informe QPR. | Gerencia de la E.S.E. | Julio y Enero | Julio y Enero | Informe de PQRSF generado en el componente 2, manual SIAU | Se evidencia informe PQR consolidado y se cuenta con un item para población con condiciones especiales. | Si
| 2.3 | Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención de los servicios demandados priorizados en consulta externa y aplicar las mejoras que se consideren pertinentes según el análisis. | Informe de tiempos de espera (oportunidad de citas) | Calidad-SIAU | Julio y Enero | Julio y Enero | Informe actualizado a diciembre, que suministre por calidad. | Se evidencia conoslidado con tiempos de expera por especialidad con corte al mes de Diciembre | Si
| 2.3 | Continuar con la socialización la Politica de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en página web de la institución. | Politica de Protección de Datos Personales socializada a los Usuarios Internos, Externos y comunidad en general. | Planeación - Sistemas | Marzo | Diciembre | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/nuestro-hospital/politicas | Se evidencia publicación de la politica en la pagina web de la ESE: https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/nuestro-hospital/politicas | Si
| 2.4 | Continuar con la socialización del Link de denuncia de posibles actos de corrupción que se encuentra en la página web de institución. | Socializado el Link de denuncia de posibles actos de corrupción que se encuentra en la página web de institución. | Planeación - Sistemas | Marzo | Diciembre | Link: https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos Se realizan socializaciones de deberes y derechos de los usuarios. | Se evidencia el link pero se debe socializar al personal interno y externo. | Si
Subcomponente/proceso 3 Talento Humano | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la entidad en Capacitación del Talento Humano de la E.S.E HRPL en temas relacionados con Atención al Ciudadano a todos los servidores públicos, en el siguiente tema: -Etica y valores del servidor publico. | Capacitación de Ética y valores del servidor público | Recursos Humanos | Febrero | Noviembre |  | Se evidencia Capactiación en el codigo de integridad y sensibilización en el codigo de integridad en el proceso inducción y reinducción y su publicación en la pagina web y las instalaciones de la ESE. | Si
| 3.2 | Mantener estrategias en el Programa de Incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Cumplimiento a las actividades definidas en el programa de incentivos de la ESE | Recursos Humanos | Febrero | Diciembre |  | Se evidencia cumplimiento de las actividades del programa de incentivos de acuerdo a la actualización realizada en el ultimo cuatrimestre. | Si
Subcomponente/proceso 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Realizar la caracterización del grupo de valor según la normatividad vigente, Decreto 1499 del 2017. | Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos en la ESE. | Planeación-SIAU-Calidad | Marzo | Diciembre |  | No se evidencia la realización de la caracterización del grupo de valor según la normatividad vigente. | No
| 4.2 | Realizar socialización de los Derechos y Deberes de los usuarios a los funcionarios de la ESE. | Acta de socialización de Derechos y Deberes, con Evidencias fotograficas y listados de asistencia | SIAU-Calidad | Junio | Junio | Informes de SIAU indicador de satisfacción | No se evidencia socialización de los derechos y deberes a los funcionarios de la ESE. | No
Subcomponente/proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios. | Informe de Satisfacción | SIAU-Calidad | Enero | Diciembre | Se realizan las encuestas a través del Link: https://forms.gle/m56CxveKyrzk8oDh8. Se anexa consolidado de indicador proporcion de satisfacción | Se evidencia que se realizan las encuestas a través del Link: https://forms.gle/m56CxveKyrzk8oDh8. Se anexa consolidado de indicador proporcion de satisfacción | Si
| 5.2 | Públicar en la pagina web de la E.S.E el Informe de PQRSD. | Informe de PQRSD públicado | SIAU-Calidad | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | Evidencia pagina web, seguimiento plan de acción SUPERSALUD, publicaciones mensuales https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/plan-de-accion | Se evidencia seguimiento al indicador de PQRS en el plan de acción super salud y seguimientos a las PQRS por la oficina de control interno. | Si

## Componente 5-Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Programada | Seguimiento avances oficina de planeación | Seguimiento y Evaluación Control Interno | Cumplimiento de la Accion
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la Web de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 (Ley de Tranparencia) | Menú de Transparencia y acceso a la información pública en la Web actualiza. | Sistemas - Planeación | Enero | Junio | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Se evidencia pagina web Acualizada, se deben subsanar las recomendaciones generadas en el informe ITA | Si
| 1.2 | Publicación oportuna de la información sobre Contratación Pública en en SECOP y SIA Observa. | Publicar oportunamente toda la información relacionada con los proceso de adquisición de bienes y servicios en el portal de Colombia Compra Eficiente (SECOP) del Hospital y demás portales del Estado (SIA). | Financiera - Juridica | PERMANENTE | PERMANENTE | Se anexan soportes | Se evidencia cargue oportuno en el SIA y SECOP se debe cargar toda la documentación de la etapa contractual | Si
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Dar cumplimiento a las respuestas de las SOLICITUDES DE INFORMACIÓN en los términos establecidos en la Ley. | Infome Trimestral de PQRSD | SIAU | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | Informe de SIAU - Pendiente matriz excel juridica | Se evidencia respuestas a las PQRS por parte de SIAU, Se evidencia matriz de | Si
| 2.3 | Dar cumplimiento a las respuestas de las PETICIONES en los términos establecidos en la Ley. | Infome Trimestral de PQRSD | SIAU | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | Informe de SIAU - Pendiente matriz excel juridica | Se evidencia respuestas a las PQRS por parte de SIAU,Se evidencia matriz de peticiones con corte a diciembre 2022 | Si
Subcomponente/proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar el Registro o inventario de activos de información. | Inventario de activos de información elaborado y públicado. | Sistemas - Planeación-Estadistica | Febrero | Diciembre |  | En la vigencia evaluada se encuentra en actualización el inventario de activos de información pero el mismo no se encuentra aprobado. | En ejecución
| 3.2 | Definir el esquema de publicación de la información. | Esquema definido de publicación de la información. | Sistemas - Planeación-Estadistica | Febrero | Diciembre | Revisar con sistemas | En la vigencia evaluada no se ha actualizado el esquema de publicación de la información. | No
| 3.3 | Definir el índice de información Clasificada y Reservada. | Índice definido de información Clasificada y Reservada. | Sistemas - Planeación-Estadistica | Febrero | Diciembre | Revisar con sistemas | En la vigencia evaluada no se ha actualizado el indice de información clasificada y reservada. | No
Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar a conocer la estrategias de comunicación en medios electrónicos que se definio para facilitar la accesibilidad de la información pública. | Socialización de la estrategias de comunicación definida para facilitar la accesibilidad de la información pública. | Sistemas - SIAU - | Marzo | Diciembre | La E.S.E mediante las de redes sociales Échale un vistazo a Hospital Rosario Pumarejo de López (@ESEHospitalRos1): https://twitter.com/ESEHospitalRos1?t=7ngnADUgaddVL6CCuPWWFg&s=08 ; https://www.facebook.com/profile.php?id=100063708873176 ; https://instagram.com/hospitalrosariovalledupar?igshid=YmMyMTA2M2Y= da a conocer la información institucional e invita a visitar la página web institucional. En las socializaciones de deberes y derechos se desarrolla el tema | Se evidencia matriz de pqrs con los parametros, no se evidencia matriz de derechos de petitición. | En ejecución
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladas a otra institución. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRSD que contenga los parametros definidos en la actividad. | SIAU | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | Informe de SIAU - Pendiente matriz excel juridica | Se evidencia matriz de pqrs con los parametros, se evidencia matriz de Petenciones a diciembre 2022 | En ejecución
| 5.2 | Publicar informe sobre las demandas en contra de la ESES | Publicar número de demandas, estado en que se encuentran, pretención o cuantia y riesgo de perdidas. | Juridica | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2-uncategorised/273-7-6-defensa-judicial | Se cuenta con relación de procesos judiciales a Diciembre 2022 | Si

## Consolidado
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento |  |  | 2023-01-13
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas y en ejecución. | % de avance
Componente 1-Riesgos de corrupción | 12 | 10 | 83.33%
Componente 2-Antitramites | 5 | 3 | 60%
Componente 3-Rendición de cuentas | 8 | 8 | 100%
Componente 4-Servicio al cuidadano | 13 | 10 | 76.92%
Componente 5-Transparencia y Acceso a la información. | 10 | 8 | 80%
TOTAL | 48 | 39 | 81.25%