## Componente 1 Gestion Riesgo Cor
NIT: 892399994-5 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 |  |  | Fecha de actualización | Enero 31 del 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente /Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO MAYO-AGOSTO 2023 | No. de acciones programadas vigencia 2023 | No. de acciones realizadas en la vigencia 2023 | No. de acciones programadas del cuatrmiestre. | Acciones realizadas en el cuatrimestre | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | % DE AVANCE TOTAL
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar (en caso de requerirse) de la política de administración del riesgo en cumplimiento de la normatividad vigente. | Una (01) política de administración del riesgo de la entidad revisada y actualizada (en caso de requerirse) | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Febrero | Diciembre | Se evidencia que la ESE, cuenta con manual de riesgos actualizado en la vigencia 2023 mediante resolución No. 240 de 2023. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 1.2 | Socializar el Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo - SIGR. Incluye la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad. | Listados de asistencia y/o evidencias de dos (02) socializaciones anuales del Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo - SIGR | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Febrero | Diciembre | Se evidencia divulgación del manual SIGR por medio del correo elecronico en el mes de agosto 2023. | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 1.3 | Realizar los reportes de posibles operaciones intentadas o sospechosas a la UIAF. | Doce (12) reportes realizados a la UIAF, a través del SIREL | Oficial de cumplimiento | Enero | Diciembre | Se evidencian los reportes a la UIAF para los meses de Mayo-Agosto 2023, dentro de los plazos establecidos. | 12 | 8 | 4 | 4 | 100% | 66.67%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Enero | Enero | Se evidencia mapa de riesgos consolidado para la vigencia 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción según validaciones con líderes de procesos. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Enero | Diciembre | En la vigencia evaluada el mapa de riesgos con actualización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción | Publicación en página web institucional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / sistemas | Enero | Enero | Se evidencia que el plan anticorrupción y atención al cuidadano se encuentra cargado en la pagina web de la ESE : https://hrplopez.gov.co/sitio/images/PLANES%202023/GE-PL-003_PLAN_ANTICORRUPCI%C3%93N2023.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 3.2 | Publicar en la página web institucional el mapa de riesgos de corrupción actualizado según validaciones con líderes de procesos. | Publicación en la página web institucional del mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / sistemas | Enero | Diciembre | En la vigencia evaluada el mapa de riesgos cuenta con actualización pero no se ha cargado a la pagina web de la ESE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
| 3.3 | Publicar en la página web institucional el Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo - SIGR | Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo - SIGR publicado en página web institucional. | Oficina Asesora de planeación | Enero | Marzo | Se evidencia Manual SIGR publicado en la pagina web de la ESE: https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Planeacion/MANUAL_SIGR_2022%20(1).pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 3.4 | Enviar por correo eléctronico documento digital Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo - SIGR y mapa de riesgos de corrupción, a los funcionarios y supervisores de contratistas de la institución. | Correos eléctrónicos enviados a funcionarios de planta y supervisores de contratos de la institución, divulgando Manual del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo - SIGR y mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / talento humano | Enero | Marzo | Se evidencia divulgación del manual SIGR por medio del correo elecronico en el mes de Marzo y Agosto 2023, y se evidencia lista de asistencia de la capacitación de administración del riesgo donde se socializa el Manual SIGR. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción | Cuatro (4) revisiones y monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción. Se puede soportar con listado de asistencia y/o actas de reuniones | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / líderes de procesos. | Febrero | Diciembre | Se evidencia 2 revisión de las acciones a los responsables y se cuenta con listado de asitencia y correos electronicos. | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 50%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Realizar tres (03) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Control Interno | Enero | Diciembre | Se evidencia seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de Enero-Mayo y Mayo-agosto 2023. | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 66.67%
| 5.2 | Publicar en la página web institucional los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Tres (03) informes de seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, publicados en la página web institucional | Oficina Asesora de Control Interno /sistemas | Enero | Diciembre | El seguimiento al mapa de riesgos I y II cuatrimestre se carga en la pagina como anexo al seguimiento al plan anticorrupción. | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 66.67%
Total | [7 empty] | 31 | 23 | 16 | 15 | 93.75% | 74.19%

## Componente 2 Racionalización tr
NIT: 892399994-5 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 |  |  | Fecha de actualización | Enero 31 del 2023
Componente 2: Racionalización de trámites
Fases | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO MAYO-AGOSTO 2023 | No. de acciones programadas vigencia 2023 | No. de acciones realizadas en la vigencia 2023 | No. de acciones programadas del cuatrmiestre. | Acciones realizadas en el cuatrimestre | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | % DE AVANCE TOTAL
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
Identificación de Trámites | 1.1 | Realizar inventario de trámites institucionales teniendo en cuenta los propuestos por la Función Pública | Un (01) inventario de trámites documentado | lideres de procesos / Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Febrero | Abril | Se evidencia inventario de tramites documentado | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 1.2 | Actualizar y registrar los trámites de la institución en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Actualización y registro de trámites en SUIT | Sistemas / Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Febrero | Agosto | No se evidencia soportes de avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Priorización de Trámites | 2.1 | Priorizar trámites institucionales teniendo en cuenta factores internos y externos de la entidad | Documento de priorización de trámites | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Febrero | Agosto | No se evidencia soportes de avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Racionalización de Trámites | 3.1 | Implementar ventanilla única virtual | Ventanilla única virtual en funcionamiento | Sistemas/oficina Ventanilla única | Enero | Diciembre | No se evidencia soportes de avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Total | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 0 | 0% | 25%

## Componente 3 Rendición cuentas
NIT: 892399994-5 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 |  |  | Fecha de actualización | Enero 31 del 2023
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO MAYO-AGOSTO 2023 | No. de acciones programadas vigencia 2023 | No de acciones realizadas en la vigencia 2023 | No. de acciones programadas del cuatrmiestre. | Acciones realizadas en el cuatrimestre | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | % DE AVANCE TOTAL
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web institucional el análisis del seguimiento plan de acción institucional, que evidencie los avances de la medida de intervención forzosa administrativa que tiene la entidad | Publicaciones mensuales en la página web de los seguimientos al plan de acción institucional. | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas | Enero | Diciembre | Se evidencia publicación del seguimiento al plan de acción con avances de la medida de intervención de los meses de enero-Marzo 2023 y del segundo cuatrimestre se ha cargado Mayo-junio 2023. | 12 | 6 | 4 | 2 | 50% | 50%
| 1.2 | Publicar en la página web institucional las actas de reunión del comité de ética hospitalaria | Publicaciones en la página web de las actas de comité de etica según la periodicidad del comité | Secretario comité de ética hospitalaria / sistemas | Enero | Diciembre | Se evidencian 4 actas de comité de etica hospitalaria publicados desde Mayo-Agosto 2023. | 12 | 8 | 4 | 4 | 100% | 33.33%
| 1.3 | Realizar convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022. | Una (01) publicación en la página web. Dos (02) publicaciones por redes sociales. Mínimo cuatro (04) comunicaciones externas. | Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista/sistemas | Febrero | Abril | Se evidencia convocatoria a la audiencia publca en la pagina web,redes sociales, y comunicaciones externas. | 7 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 1.4 | Publicar boletines con información relevante asociada a los avances y gestión de la E.S.E | Publicación de seis (06) boletines durante el año en la página web institucional | Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista/Sistemas | Enero | Diciembre | Se evidencia publicación de boletines de la gestión en la vigencia evaluada. | 6 | 6 | 2 | 2 | 100% | 100%
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar reporte de fecha y lugar de la Audiencia a la Supersalud a más tardar al 10 abril de la vigencia. | Cargue exitoso reporte super salud. | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas | Febrero | 9 de Abril | Se evidencia reporte de la fecha de rendicion de cuentas en el formado GT003 en la plataforma de la super salud el dia 9 de febrero de 2023.Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 2.2 | Realizar informe de rendición de cuentas vigencia 2022 y publicarlo en página web institucional. | Informe de rendición de cuentas elaborado y publicado en página web institucional | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas | Febrero | Abril | Se evidencia informe de rendición de cuentas vigencia 2022 y su publicación en la pagina web institucional.https://hrplopez.gov.co/sitio/images/RENDICION%20DE%20CUENTAS%202022/INFORME_RENDICI%C3%93N_CUENTAS_VIG2022_vf_13032023.pdf. .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 2.3 | Divulgar por redes sociales la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2022 | Tres (03) publicaciones por redes sociales. | Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista | Febrero | Abril | Se evidencia divulgación por la red social instragram de la ESE: hospitalrosariovalledupar, en la red social del PILON y pagina WEB de la ESE.Acción ejecutada | 3 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 2.4 | Habilitar formato virtual en la página web institucional como mecanismos para preguntas, sugerencias y/o peticiones de la ciudadanía relacionada con la rendición de cuentas vigencia 2022 | Formulario virtual habilitado en página web | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas | Marzo | Abril | Se evidencia formulario virtual para preguntas de la rendicion de cuentas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnoD__y6DlF9wZFlrhZMxO7-WXlGS3kK4XwBwKUbWeIYPd3A/viewform. .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 2.5 | Elaborar, publicar y divulgar cronograma de participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Cronograma elaborado y publicado en página web institucional. Divulgar por redes sociales la publicación del cronograma | Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista | Marzo | Abril | .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 2.5 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022. | Listado de asistencia, fotografías de la Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista | Abril | Mayo | .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
Subcomponente 3: incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar a la Asociación de usuarios de la E.S.E, sobre la cultura de rendición de cuentas | Listado de asistencia, fotografías de la socialización, acta de reunión con miembros de la asociación de usuarios | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / SIAU | Febrero | Marzo | .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 3.2 | Caracterización de actores y grupos de interés de la E.S.E | Documento de caracterización de grupos de interés de la E.S.E | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Abril | Junio | Se Evidencia se cuenta con identificación de los grupos de interés o partes interesadas en el documento de Manual del sistema integrado de la gestión de la calidad y planeacion GE-ME-004. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 3.3 | Informar a los servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas | Comunicación interna a los servidores públicos. Correos electrónicos enviados con información sobre la cultura de rendición de cuentas | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /talento humano | Febrero | Abril | .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
Subcomponente 4: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Consolidar y divulgar informe de participación Ciudadana y Rendición de cuenta, teniendo en cuenta la audiencia pública de rendición. | Informe de participación Ciudadana y Rendición de cuenta consolidado y publicado en página web institucional | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Abril | Mayo | .Acción ejecutada | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
| 4.2 | Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas | Análisis de satisfacción de los ciudadanos frente al proceso de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Mayo | Mayo | .Acción ejecutada | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Total | [7 empty] | 50 | 40 | 12 | 10 | 80% | 83.33%

## Componente 4 Mecanismos
NIT: 892399994-5 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 |  |  | Fecha de actualización | Enero 31 del 2023
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO MAYO-AGOSTO 2023 | No. de acciones programadas vigencia 2023 | No de acciones realizadas en la vigencia 2023 | No. de acciones programadas del cuatrmiestre. | Acciones realizadas en el cuatrimestre | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | % DE AVANCE TOTAL
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Analizar la satisfacción de los usuarios frente a la prestación integral de servicios de salud | Doce (12) informes de análisis de satisfacción global de los usuarios | Equipo de trabajo SIAU | Enero | Diciembre | Se evidencia informes de analisis de la satisfacción de los usuarios del mes de Mayo-agosto 2023. | 12 | 8 | 4 | 4 | 100% | 66.67%
| 1.2 | Fomentar la usabilidad entre la ciudadanía de la oficina de Servicio de Información y Atención del Usuario - SIAU | Tres (03) Publicaciones anuales en redes sociales sobre el uso de la oficina SIAU. Publicaciones en carteleras institucionales sobre el uso de la oficina SIAU. | Equipo de trabajo SIAU/Periodista | Enero | Diciembre | Se evidencia publicación en carterlas de insitutucionales sobre el uso de la oficina SIAU y se evidencia publicación en redes sociales. | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 66.67%
| 1.3 | Actualizar el portafolio de prestación de servicios de la entidad y publicarlo en la página web institucional. Divulgar por redes sociales la publicación del portafolio. | Portafolio de servicios actualizado. Una (01) publicación en la página web. Dos (02) publicaciones por redes sociales. | Mercadeo/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /Periodista/sistemas | Febrero | Abril | Se evidencia portafolio actualizado y publicado en las pagina WEB y redes sociales | 3 | 3 | 2 | 2 | 100% | 66.67%
| 1.4 | Socializar el manual de SIAU a la Asociación de usuarios de la entidad, invitando a la difusión de la información en sus activiades como asociación. | Listado de asistencia, acta de reunión de socialización del manual de SIAU. | Equipo de trabajo SIAU | Marzo | Abril | Acción realizada. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar a los usuarios los mecanismos con los que cuenta la entidad para la radicación de PQRSFD. | Evidencias fotográficas de socializaciones mensuales Publicaciones mensuales en carteleras institucionales. | Equipo de trabajo SIAU | Febrero | Diciembre | No se evidencian socializaciones mensuales de los mecanismos para la radicacioón de PQRS | 12 | 3 | 4 | 0 | 0% | 0%
| 2.2 | Publicar los horarios de atención de SIAU, Ventanilla única y atención administrativa de la entidad. | Tres (03) publicaciones anuales por redes sociales. Instalar señalizaciones de horarios de atención en lugares visibles | Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /Periodista | Febrero | Diciembre | Se evidencia publicación de los horarios de atención en carteleras institucionales y oficinas de SIAU y se evidencia publicación en redes sociales. | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2.3 | Disponer de talento humano que tenga manejo y fluidez de lenguas indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fortalezca el enfoque diferencial de la institución | Tener mínimo una persona en la instituciones con manejo y fluidez de lenguas indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Evidencia convenio y/o contrato. | Gerencia / subgerencia cientifica | Febrero | Diciembre | Acción cumplida | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Subcomponente 3: Talento Humano | 3.1 | Brindar sensibilizaciones sobre comunicación asertiva al talento humano de planta y 90% del personal contratista. | Listado de asistencia sensibilizaciones | Talento humano / SST / Humanización | Febrero | Diciembre | Se evidencia capacitación en comunicación asertiva pero se debe cumplir con el % asistencia de contratistas. | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 10% | 10%
| 3.2 | Recomendar a los funcionarios sujetos de evaluación del desempeño laboral para que suscriban dentro de las competencias de la vigencia 2023 la de "Orientación al usuario y al ciudadano", con el fin de contribuir en la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios (internos y externos) y de los ciudadanos. | Recomendación por parte de la Oficina de Talento Humano a los servidores sujetos de evaluación (comunicación en físico o por correo electrónico) | Talento humano | Febrero | Febrero | Se evidencia se suscribieron competencias en Orientación al usuario y al cuidadano, sin embargo no se evidencia se realizó la recomendación por talento humano por cual se recomienda actualizar esta actividad y la meta. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3 | Divulgar por medios electronicos el código de ética y buen gobierno a funcionarios de planta y contratistas de la E.S.E | Listado de asistencia de socializaciones. | Talento humano /Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Enero | Diciembre | No se evidencia avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de tratamiento de datos personales | Politica de tratamiento de datos personales actualizada y aprobada por la gerencia | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información | Marzo | Marzo | No se evidencia avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
| 4.2 | Divulgar los trámites de la institución registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Publicación en página web de los trámites de la institución registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /sistemas | Agosto | Septiembre | No se evidencia avances de esta actividad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar dos (2) seguimiento al proceso PQRSFD de la entidad | Dos (2) Informe de Seguimiento (semestral) | Oficina Asesora de control interno | Junio | Diciembre | Se evidencia informe de seguimiento PQRS I semestre 2023. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
| 5.2 | Realizar socializaciones de deberes y derechos de los usuarios | Fotografias de socializaciones, listados de asistencia (mensual) | Equipo de trabajo SIAU /humanización | Enero | Diciembre | Se evidencia socialización de derechos y deberes de los meses de Mayo-Agosto 2023. | 12 | 8 | 4 | 4 | 100% | 33.33%
Total | [7 empty] | 54 | 30 | 23 | 14.1 | 61.3% | 55.56%

## Componente 5 Transparencia
NIT: 892399994-5 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 |  |  | Fecha de actualización | Enero 31 del 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO MAYO-AGOSTO 2023. | No. de acciones programadas vigencia 2023 | No. de acciones realizadas vigencia 2023 | No. de acciones programadas del cuatrmiestre. | Acciones realizadas en el cuatrimestre | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | % DE AVANCE TOTAL
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la página Web de la institución de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 y la Resolución 1519 del 2020 (MINTIC) | Página web actualizada, cumplimiento ITA igual o superior al 85% | Sistemas/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información. | Enero | Diciembre | Se evidencia cumplimiento de actualización ITA por encima del 85% según cargue del informe en la pagina de procuraduria. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 1.2 | Publicación oportuna de la información sobre Contratación Pública en plataformas SECOP y SIA Observa. | Información sobre contratación pública cargada y actualizada en plataforma SECOP y SIA Observa. Verificación en plataformas cuatrimestral. | Asesor juridico y control disciplinario | Enero | Diciembre | Se realiza seguimiento al cargue de SIA Y SECOP. | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 66.67%
| 1.3 | Realizar monitoreo y seguimiento semestral al cumplimiento de la actualización e información cargada por los servidores al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP | Dos (2) Informes (semestral) del cumplimiento de la actualización de la información cargada por los servidores públicos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP | Talento humano | Junio | Diciembre | Se evidencia seguimiento del mes de Junio 2023 a la actualización de hojas de vidas en el SIGEP. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
| 1.4 | Realizar monitoreo y seguimiento semestral al cumplimiento de la actualización e información cargada por los contratista (persona natural) al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP | Dos (2) Informes (semestral) del cumplimiento de la actualización de la información cargada por los contratistas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP | Talento humano | Marzo | Abril | Se evidencia seguimiento a la actualización de información del SIGEP . | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
| 1.5 | Realizar seguimiento a la matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Generar dos (2) Informes de seguimiento semestral junio (Corte a 30 de junio), Diciembre (Corte a 31 de diciembre) | Asesora Control Interno | Enero | Diciembre | Se realizó informe seguimiento ITA en el mes de Julio 2023. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
| 1.6 | Capacitar sobre la Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014 a los responsables de procesos. | Listados de asistencia de dos capacitaciones realizadas sobre la Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014 dirigida a los para los responsables de procesos | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /Talento humano | Enero | Diciembre | No se evidencian avances de esta actividad. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 2: . Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes de información elevadas a la E.S.E, en los términos establecidos en la Ley. | Proporción de requerimientos de información respondidos de forma oportuna (100%). Según relación de peticiones/respuestas. Medición mensual. | Asesor juridico y control disciplinario | Enero | Diciembre | Se evidencia cargue de Mayo-Agosto 2023. | 12 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0%
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar o actualizar el registro o inventario de activos de Información de la institución | Registro o inventario de activos de Información elaborado o actualizado mediante acto administrativo. Presentar a la oficina asesora planeación para revisión en el primer semestre del año y aprobación en el segundo semestre | Gestión documental | Enero | Diciembre | No se evidencian avances de esta actividad. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
| 3.2 | Elaborar o actualizar el esquema de publicación de información de la institución | Esquema de publicación de la Información elaborado o actualizado mediante acto administrativo. Presentar a la oficina asesora planeación para revisión en el primer semestre del año y aprobación en el segundo semestre | Gestión documental / sistemas. | Enero | Diciembre | No se evidencian avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3 | Elaborar o actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la institución | Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado o actualizado mediante acto administrativo. Presentar a la oficina asesora planeación para revisión en el primer semestre del año y aprobación en el segundo semestre | Asesor juridico y control disciplinario/Gestión documental. | Enero | Diciembre | No se evidencian avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.4 | Publicar en formato de hoja de cálculo en la página web de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, el registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Publicación en formato de hoja de cálculo en la página web de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública” | Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /Sistemas. | Octubre | Diciembre | No se evidencian avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Habilitar espacio o información en la página web con contenido en lengua indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta | Espacio o publicación de información en página Web en lengua indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta | Sistemas / Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información. | Abril | Diciembre | No se evidencian avances de esta actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar un consolidado de solicitudes de información de manera mensual que contenga como mínimo, la siguiente información: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Consolidado de solicitudes de información mensual con la información descrita en la actividad | Asesor juridico y control disciplinario. | Enero | Diciembre | Se evidencia consolidado con solicitudes de información de Mayo-Agosto 2023. | 12 | 7 | 4 | 4 | 100% | 58.33%
| 5.2 | Publicar en la página web Institucional, Sección Atención al Ciudadano, Menú Transparencia y Acceso a la Información Pública, el consolidado de solicitudes de información. | Publicación del Consolidado de solicitudes de información mensual | Asesor juridico y control disciplinario/sistemas. | Enero | Diciembre | Se evidencia cargue de Mayo-Agosto 2023. | 12 | 8 | 4 | 4 | 100% | 66.67%
Total | [7 empty] | 53 | 21 | 22 | 17 | 77.27% | 39.62%

## consolidado (hidden)
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento |  |  | 2023-09-12
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas y en ejecución. | % de avance vigencia 2023
Componente 1-Riesgos de corrupción | 31 | 23 | 74.19%
Componente 2-Racionalización de tramites | 4 | 1 | 25%
Componente 3-Rendición de cuentas | 50 | 37 | 74%
Componente 4-Servicio al cuidadano | 54 | 30 | 55.56%
Componente 5-Transparencia y Acceso a la información. | 53 | 21 | 39.62%
TOTAL | 192 | 112 | 58.33%
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento |  |  | 2023-09-12
Componente | Actividades Programadas I Cuatrimestre. | Actividades Cumplidas y en ejecución I Cuatrimestre. | % de avance Cuatrimestre
Componente 1-Riesgos de corrupción | 16 | 15 | 93.75%
Componente 2-Racionalización de tramites | 3 | 0 | 0%
Componente 3-Rendición de cuentas | 12 | 10 | 83.33%
Componente 4-Servicio al cuidadano | 23 | 14.1 | 61.3%
Componente 5-Transparencia y Acceso a la información. | 22 | 17 | 77.27%
TOTAL | 76 | 56.1 | 73.82%