## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10845
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A1 | Ausencia de un sistema de costos por servicios | Deficiencias del sistema de control interno. | Implementar un sistema de costos | Determinar los costos en que se incurre para ejecutar las actividades de los servicios ofertados | Determinar los costos en que se incurre para ejecutar las actividades de los servicios ofertados | 1 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A2 | Equipos en uso que aun no han sido ingresados al software institucional ocasionan una subestimación del valor de los activos | Deficiencias del sistema de control interno contable | Requerir a la Gobernación del Cesar los documentos de compra de equipos biomedicos | Oficiar a la gobernación del cesar la docuementación generada dentro del proceso de adquisición de equipos biomedicos donados | Oficiar a la gobernación del cesar la docuementación generada dentro del proceso de adquisición de equipos biomedicos donados | 6 | 2021/02/01 | 2021/08/31 | 28 | 5 | Se evidencia oficio del 14 de febrero de 2025 con asunto de Observaciones a la adición No.01 del contrato de comodato No. 2023 01 057 del 26 de Junio de 2023 celebrado entre la Gobernación del Cesar y El Hospital Rosario Pumarejo de López, y se evidencian 5 recomendaciones por la oficina de control interno para el ingreso de activos fijos de comodatos al sistema de información de la ESE
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A3-D1 | Sobre estimación presupuestal de ingresos, lo que genero déficit presupuestal de $36.405.735.165 a diciembre 31 de 2019 y de $39.468.154.008 a junio 30 de 2020 | No realización de ajustes presupuestales requeridos de acuerdo con el recaudo real registrado durante la vigencia. | 1. Puesta en marcha del comité presupuestal. 2. Reuniones del Comite presupuestal 3. Estimación de ingresos y gastos y las variables que intervienen en la programación 4. Seguimiento mensual al presupuesto de la entidad. | Se realizarán mínimo 5 reuniones en la etapa de programación, con sus respectivas actas, en las que se dejará constancia de los temas analizados. Para la etapa de seguimiento se realizarán 6 reuniones, una cada dos meses y se entregará un informe a la junta en el que se describa la situación financiera de la ESE. | Se realizarán mínimo 5 reuniones en la etapa de programación, con sus respectivas actas, en las que se dejará constancia de los temas analizados. Para la etapa de seguimiento se realizarán 6 reuniones, una cada dos meses y se entregará un informe a la junta en el que se describa la situación financiera de la ESE. | 11 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 8 | Se evidencian informes de seguimiento mensual al presupuesto de la entidad mediante los indicadores al presupuesto de Enero-Junio 2025 y actas de comité de presupuesto de Enero y Junio 2025 los cuales se anexan en el link : https://drive.google.com/drive/folders/1Ja1AGpXAEry9pxVI-QHQi6CjjbjXSaCE
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A4 | Diferencia de algunos proveedores en el módulo de contabilidad frente al módulo de pagos del sotfware institución. | Deficiencias del sistema de control interno | Realizar proceso de depuración y conciliacion entre los modulos contable y pagos del software institucional | Generar informe de las cuentas por pagar causadas desde el módulo de pagos y compararlo con la información que aparece registrada en los libros auxiliares del módulo de contabilidad y las diferencias resultantes deberan ser ajustadas. | Generar informe de las cuentas por pagar causadas desde el módulo de pagos y compararlo con la información que aparece registrada en los libros auxiliares del módulo de contabilidad y las diferencias resultantes deberan ser ajustadas. | 2 | 2021/02/01 | 2021/03/31 | 4 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A5 | Diferencia en el detalle de las provisiones que se registran en los Estados Financieros y la relación de procesos judiciales de la oficina jurídica. | Falta de Conciliación de las provisiones que se registran en los Estados Financieros y los reportados por la oficina juridica | Calificación de los procesos judiciales | 1. Solicitar a los apoderados informes sobre la valoración de las obligaciones contingentes judiciales 2. Capacitaciones sobre la calificación de procesos judicionales | 1. Solicitar a los apoderados informes sobre la valoración de las obligaciones contingentes judiciales 2. Capacitaciones sobre la calificación de procesos judicionales | 2 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A6 | Falta de conciliación de las cuentas bancarias No. 940-010 del Banco BBVA y la cuenta No. 494-041 del Banco Bogota | Debilidades en los mecanismos de control interno contable y falta de seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre extractos bancarios y libro de contabilidad y falta de gestión administrativa para depurar las cifras, reconocer los movimientos y garantizar la fiabilidad de los saldos que integran los estados contables. | Depuración y conciliacion | Realizar proceso de depuración y conciliacion de las partidas no conciliatorias de las cuentas bancarias | Realizar proceso de depuración y conciliacion de las partidas no conciliatorias de las cuentas bancarias | 2 | 2021/02/01 | 2021/07/31 | 28 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A7-D2 | Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES | 1. GESTIONAR ANTE EL ENTE DEPARTAMENTAL Y MINISTERIO DE SALUD LOS RECURSOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS A EXTRANJEROS (ATENCION POBLACION VENEZOLANA). | RADICACION DE FACTURAS COMUNICACIONES EXTERNAS AL DEPARTAMENTO Y/O MINISTERIO | RADICACION DE FACTURAS COMUNICACIONES EXTERNAS AL DEPARTAMENTO Y/O MINISTERIO | 16 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 47 | Se evidencia oficio remitido al Ministerio de Salud y protección Social con Rad. 2025423000812172– con asunto solicitud de gestión de pago por atención de servicios de salud prestados a la población migrante. Hospital Rosario Pumarejo de Lopez y Se evidencia 46 Radicados de Enero-Junio 2025 con la radicación de facturación A la secretaria de salud respecto al plan de Beneficio atención
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A7-D2 | Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES | 2 .GESTIONAR Y DEFINIR LA CONTRATACION CON LAS EAPB REALIZANDO MEDIDAS DE CONTROL | SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LAS EAPB PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD | SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LAS EAPB PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD | 29 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 16 | Se evidencian 16 contratos vigentes con las diferentes EAPB donde se relaciona No. de contrato, valor, EAPB, objeto, modalidad, régimen, fecha de inicio y terminación, y estado del contrato y las diferentes gestiones de legalización y controles.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A7-D2 | Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES | 3.REALIZAR CONCILIACIONES, DE CARTERA EN MESAS DE TRABAJO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | CONCILIACION Y DEPURACION DE CARTERA | CONCILIACION Y DEPURACION DE CARTERA | 1 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 62 | Se evidencia que durante el I semestre de 2025, la ESE realizó conciliación de cartera utilizando para ello los procesos de conciliación a través de la Circular No 030 de 2013, Circular No 011 y conciliación extrajudicial con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el resultado arrojo en total 62 actas de conciliaciones.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A7-D2 | Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES | 4.DEPURACION DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES Y DEFINIR CONCILIACIONES CON EL RESULTADO DE ESTA GESTION | ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA CONCILIAR GLOSAS Y DEVOLUCIONES CON LAS EAPB CONTRATADAS | ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA CONCILIAR GLOSAS Y DEVOLUCIONES CON LAS EAPB CONTRATADAS | 1 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 1 | Se evidencia cronograma de conciliación de glosas I semestre 2025 y actas de conciliación de glosas de Enero-Junio en el I semestre se evidencia informe de indicador de IPS 12 GLOSAS DEFINITIVA Y IPS 13 GLOSA INICIAL de Enero-Junio 2025.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A7-D2 | Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES | 5.GESTIONAR COBROS PERSUASIVOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 6066 DEL 2016 | CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 6066 DEL 2016 | CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 6066 DEL 2016 | 1 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 1 | Durante el I semestre de 2025 se cuenta con 86 oficios de circularización de cartera mediante derecho de petición solicitando cruce de información y saneamiento de la cartera a las diferentes ERP y secretarias de salud enviadas por medio de correo electrónico y radicadas en físico con sello, 11 oficios de respuestas la circularizaciones remitidas por parte de las ERP.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A7-D2 | Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES | 6.REALIZAR ACUERDOS DE PAGO CON LAS EPS QUE ADEUDAN POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO | GESTIONAR ACUERDOS DE PAGOS | GESTIONAR ACUERDOS DE PAGOS | 1 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 1 | Se evidencia que de Enero-Junio 2025 se realizaron en total 8 actas de acuerdo acuerdos de pago con las diferentes EAPB:SANITAS, DUSAKAWI, AIC, SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A8 | Reverser judiciales que se traducen en procesos ejecutivos basados en sentencias | Falta de Conciliación, celebracion de acuerdos de pagos y pago de las condenas judiciales | 1. Someter a comité de conciliacion las condenas judiciales, para proponer acuerdos de pago y evitar futuros embargos. 2. Cumplir con los acuerdos de pago celebrados | GESTIONAR ACUERDOS DE PAGOS | GESTIONAR ACUERDOS DE PAGOS | 6 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 8 | Al comité de conciliaciones se presentaron los siguientes procesos de Enero-Junio 2025, para lo cual se anexan las actas de los comités y informe de los pagos realizados procesos de Enero-Junio 2025.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Evaluacion del sistema de control interno | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Evaluar el sistema de control interno | Evaluacion del sistema y generar los informes para la toma de decisiones | Evaluacion del sistema y generar los informes para la toma de decisiones | 2 | 2021/02/01 | 2021/07/30 | 27 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Deficiente cobertura del monitoreo por parte del responsable del control interno, ya que no se reportan auditorias internas a los puntos de recaudos, proceso que estando en riesgo alto en el mapa de riesgo de la entidad, no registra monitoreo en el ultimo año | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Monitoreo puntos de recaudos | Seguimiento diario a los puntos de recaudo y presentar observaciones | Seguimiento diario a los puntos de recaudo y presentar observaciones | 300 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Deficiencias en la Gestion de depuracion de cartera , sobreestimando su saldo y el valor del activo | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Depuracion de la Cartera | Solicitudes al Comité de sostenibilidad contable de depuracion de cartera | Solicitudes al Comité de sostenibilidad contable de depuracion de cartera | 4 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Ausencia de un sistema contable de costos por servicios, lo que dificulta la facturacion de algunos eventos | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Operatividad sistema Contable de Costos | Solicitud y seguimiento a la operatividad del sistemas de costos | Solicitud y seguimiento a la operatividad del sistemas de costos | 2 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Presencia de activos donados en uso a los que no se habia dado entrada al Software de activos fijos | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Inclusion al Software de activos fijos donados | Solicitud y seguimiento de inclusion al Software de activos fijos donados | Solicitud y seguimiento de inclusion al Software de activos fijos donados | 3 | 2021/02/01 | 2021/07/31 | 27 | 5 | Se evidencia oficio del 14 de febrero de 2025 con asunto de Observaciones a la adición No.01 del contrato de comodato No. 2023 01 057 del 26 de Junio de 2023 celebrado entre la Gobernación del Cesar y El Hospital Rosario Pumarejo de López, y se evidencian 5 recomendaciones por la oficina de control interno para el ingreso de activos fijos de comodatos al sistema de información de la ESE
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | No se realizan los ajustes presupuestales de reduccion o aplazamiento de gastos ante las perspectivas de un bajo recaudo | Deficiente monItoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Ajustes presupuestales de reduccion o aplazamiento de gastos | Solicitudes de ajustes presupuestales de reduccion o aplazamiento de gastos | Solicitudes de ajustes presupuestales de reduccion o aplazamiento de gastos | 4 | 2021/02/01 | 2021/10/31 | 41 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Diferencias en los saldos de algunos proveedores en el modulo de contabilidad frente al modulo de pagos | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Verificar y ajustar saldos de proveedores entre modulos de contabilidad y pagos | Verificar e identificar y hacer los ajustes correspondientes de proveedores donde existan diferencias entre los modulos citados | Verificar e identificar y hacer los ajustes correspondientes de proveedores donde existan diferencias entre los modulos citados | 4 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Deficiencia en la planeacion del proceso contractual, como se evidencio en el caso del contrato No 008 de 2019 | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Vigilar el proceso contractual en todas sus etapas | Verificar que los estudios de mercados sean consistentes | Verificar que los estudios de mercados sean consistentes | 2 | 2021/02/01 | 2021/11/30 | 45 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A9 -D3 | Incumplimiento reiterado en el pago de las obligaciones laborales | Deficiente monotoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administracion de la ESE HRPL, incumpliendose con ello los objetivos del control interno | Cumplimiento en el pago de obligaciones laborales | Solicitud de pago mes a mes de obligaciones laborales | Solicitud de pago mes a mes de obligaciones laborales | 10 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A10 - D4 | Poca rigurosidad en la elaboracion de los estudios previos | Falta de control y seguimiento a las distintas etapas de la contratacion y a un ejercicio de supervisión débil por parte de la Gerencia del Hospital | Fortalecimiento de todas las etapas procesales | 1. Realizar continuo seguimiento a las distintas etapas de la contratación 2. Realizar continuo seguimiento al ejercicio de supervisión de los contratos | 1. Realizar continuo seguimiento a las distintas etapas de la contratación 2. Realizar continuo seguimiento al ejercicio de supervisión de los contratos | 3 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A11-IP1 | Deficiencia en los informes de supervisión y liquidacion de los contratos | Falta de control y seguimiento a las distintas etapas de la contratacion y un ejercicio de supervision debil | Fortalecimiento de todas las etapas procesales | 1. Realizar continuo seguimiento a las distintas etapas de la contratación 2. Realizar continuo seguimiento al ejercicio de supervisión de los contratos | 1. Realizar continuo seguimiento a las distintas etapas de la contratación 2. Realizar continuo seguimiento al ejercicio de supervisión de los contratos | 3 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 44 | 0 | Hallazgo cerrado segun informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno en el cual se reportan las acciones que se continuan realizando y sus respectivos soportes.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO