## RIESGO Y PRIVACIDAD
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información
PERIODO: AÑO 2023-2024
OBJETIVO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [47 empty] | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO
|  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Elaborar alcance del plan por areas | Establecer cada una de la metas por areas especificas | Capacitar a cada lider de proceso sobre la importancia de la privacidad de la informacion | Lider de sistemas | [48 empty] | No. De personal lider asistente/ No. De total de personal convocado *100 | 90% | bar: MAY 1 to JUL 4
Identificar los riesgos de seguridad y vulneravilidad de la informacion por cada usuario que utliza el sistema de informacion | Identificar, controlar, proteger los activos de la informacion definiendo, realizando y mejorando acciones para minimizar o eliminar el riesgo dentro de la institucion | Elaborar diagnostico de tratamiento | Lider de sistemas | [48 empty] | No de riesgos subsanados/ No de riesgos encontrados | 80% | bar: JUL 1 to SEP 4
Eleborar mapa de calor donde se encuentre los puntos de mayor riesgo de la informacion | establecer cada uno de los puntos criticos donde exista riesgo de perdida de informacion | Mapa de calor con cada lineamiento | Lider de sistemas | [48 empty] | cuadro de calor establecidos en los lineaminetos de MINTIC | 60% | bar: OCT 1 to NOV 4
Seguimiento y control actividades | tener control sobre cada actividad de la institucion | elaborar una bitacora de seguimiento | Lider de sistemas | [48 empty] | informe final | 80%
Note on A3: HRSM: objetivo principal del plan de trabajo anual (2022)
Note on B3: HRSM: Meta propuesta a desarrollar.
Note on C3: HRSM: Actividad o estrategia que se va a llevar a cabo para alcanzar
Note on D3: HRSM: Responsable o lider del proceso
Note on E3: HRSM: Periodicidad de ejecucion semanal de cada actividad propuesta
Note on BA3: HRSM: Indice de medicion
Note on BC3: HRSM: cumplimiento porcental