## Cronograma 01242024
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
PLAN DE ACCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024 | [16 empty] | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2024
PRESUPUESTO: | 174496600
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCION |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | VR. ACTIVIDAD CONTRATADA | SALDO | % EJECUTADO POR ACTIVIDAD | % POR EJECUTAR | Totales
|  | Inicio | Fin. | 2024-01-07 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | R-P-A | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | R-P-A | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-31 | R-P-A | 2024-04-07 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | R-P-A | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | R-P-A | 2024-06-07 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | R-P-A | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | R-P-A | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | R-P-A | 2024-09-07 | 2024-09-15 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | R-P-A | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | R-P-A | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | R-P-A | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | R-P-A |  |  |  |  | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
1. CALIDAD DE VIDA LABORAL
Preparación de Pre pensionados para el retiro del servicio. (Actividad cultural) | Actividad cultural
Preparación de Pre pensionados para el retiro del servicio. (Capacitaciones programadas) | Capacitación programada
Día de la familia | Actividad cultural
Medio día libre de cumpleaños (salario emocional) | Salario emocional
Horarios Flexibles (salario emocional) | Salario emocional
Teletrabajo (salario emocional) | Salario emocional
Incentivo para el uso de la Bicicleta (salario emocional) | Salario emocional
Reconocimiento por antigüedad laboral y conmemoración por retiro del servicio | Salario emocional
Día del servidor publico (salario emocional) | Salario emocional
Actividades conmemorativas por fechas especiales (Día de la profesión y otras relacionadas al tema) | Salario emocional
Tarjeta virtual de felicitación de cumpleaños | Salario emocional
Vacaciones recreativas - Hijos de los funcionarios | Evento | [63 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Encuentro de adolescentes | Evento
Viaje de integración de servidores del hospital | Viaje | [63 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Actividad dirigida a la apropiación del Código de Integridad ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. y cultura organizacional | Capacitación programada
Jornada de integración familiar | Día de campo | [63 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cena navideña | Cena funcionarios | [63 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES
Cuidado animal y medio ambiental | Jornada de vacunación
Actividades deportivas | Actividad y campeonatos
Actividades recreativas y vacacionales | Eventos
Actvidades de capacitación no formal | Capacitación programada
Actividades culturalesy artísticas | Eventos
Actividades de prevención y promoción y SG-SST | Capacitación programada
Promoción de programas de vivienda | Jornada en la entidad
Feria emprendimiento gastronomico HRPL | Evento en la entidad
Programa Servimos | Socialización y promoción
3. ESTÍMULOS PARA EDUCACIÓN FORMAL
Auxilios educativos para los hijos de los servidores públicos | Auxilio economico
Auxilio educativo para Servidores Públicos | Auxilio economico
4. INCENTIVOS
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Profesional area administrativa | Incentivo No Pecuniario
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López técnico area administrativa | Incentivo No Pecuniario
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López auxiliar area administrativa | Incentivo No Pecuniario
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Profesional area asistencial | Incentivo No Pecuniario
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López técnico area asistencial | Incentivo No Pecuniario
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López auxiliar area asistencial | Incentivo No Pecuniario
Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Libre Nombramiento y Remoción. | Incentivo No Pecuniario
Equipos de Trabajo ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. | Incentivo Pecuniario
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE!
Elaboro/proyecto: Emiro Zuleta C. |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
28669230
Note on I5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on N5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on S5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on X5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AC5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AH5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AM5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AR5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AW5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on BB5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on BG5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on BL5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA

## Cronograma 01262024
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
| PLAN DE ACCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2024 | [14 empty] | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2024
| PRESUPUESTO: | 174496600
| ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | PRODUCTO | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | VR. ACTIVIDAD CONTRATADA | SALDO | % EJECUTADO POR ACTIVIDAD | % POR EJECUTAR | Totales
|  |  | 2024-01-07 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | R-P-A | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | R-P-A | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-31 | R-P-A | 2024-04-07 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | R-P-A | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | R-P-A | 2024-06-07 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | R-P-A | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | R-P-A | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | R-P-A | 2024-09-07 | 2024-09-15 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | R-P-A | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | R-P-A | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | R-P-A | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | R-P-A |  |  |  |  | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
1 | 1. CALIDAD DE VIDA LABORAL
1.1 | Socialización del Programa de bienestar a los funcionarias de la ESE | Socialización y promoción | [5 empty] | 1 al 29
1.2 | Difusión del concepto de salario emocional | Socialización y promoción | [5 empty] | 1 al 29
2 | 2. CODIGO DE INTEGRIDAD. CONFLICTO DE INTERES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
2.1 | Taller código de integridad. | Folletos, videos, charlas. | [20 empty] | 1 al 30
2.2 | Cápsulas de recordación Código de Integridad. | Folletos, videos, charlas. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
2.3 | Taller conflicto de interés. | Folletos, videos, charlas.
2.4 | Cápsulas de recordación Conflicto de Interés | Folletos, videos, charlas. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
2.5 | Sensibilización conflicto de interés y lucha contra la corrupción. | Folletos, videos, charlas.
2.6 | Socialización de la metodología para la identificación y reporte de Conflicto de interes. | Folletos, videos, charlas. | [10 empty] | P | P | P | P
2.7 | Actividad dirigida a la apropiación del Código de Integridad ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. y cultura organizacional | Capacitación programada | [30 empty] | 1 al 31
3 | 3. PREPENSIONADOS
3.1 | Preparación de Pre pensionados para el retiro del servicio. (Actividad cultural) | Actividad cultural | [21 empty] | 10 al 20
3.2 | Preparación de Pre pensionados para el retiro del servicio. (Capacitaciones programadas) | Capacitación programada | [25 empty] | 1 al 30
4 | 4. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR FECHAS ESPECIALES (DÍA DE LA PROFESIÓN Y OTRAS RELACIONADAS)
4.1 | Medio día libre de cumpleaños (salario emocional) | Salario emocional | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
4.2 | Tarjeta virtual de felicitación de cumpleaños | Salario emocional | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
4.3 | Incentivo para el uso de la Bicicleta (salario emocional) | Salario emocional | [25 empty] | 3
4.4 | Reconocimiento por antigüedad laboral y conmemoración por retiro del servicio | Salario emocional
4,4,1 | Britto Bolaño Maria Ines | Salario emocional | 1
4,4,2 | Carrillo Urbina Cesar Enrique | Salario emocional | 4
4,4,3 | Daza Urbina Maria Andrea | Salario emocional | 4
4,4,4 | Perez Duque Jaidy | Salario emocional | 5
4,4,5 | Vega Camargo Diva Rosa | Salario emocional | 5
4,4,6 | Acosta Muñoz Cecilia Mercedes | Salario emocional | 5
4,4,7 | Torres Cañizares Javier Alejandro | Salario emocional | 5
4,4,8 | Orduña Santana Solanyi Andrea | Salario emocional | 5
4,4,9 | Oñate Berbeo Aura Elena | Salario emocional | 5
4,4,10 | Gonzalez Rivero Anny Margarita | Salario emocional | 8
4,4,11 | Fajardo Mancera Farides Marcela | Salario emocional |  |  | 16
4,4,12 | Mendez Ovalle Aarol Lee | Salario emocional |  |  |  | 29
4,4,13 | Gonzalez Escobar Heriberto Enrique | Salario emocional | [16 empty] | 12
4,4,14 | Jimenez Muñoz Marta Piedad | Salario emocional | [16 empty] | 12
4,4,15 | Machado Diaz Luz Enith | Salario emocional | [16 empty] | 12
4,4,16 | Gomez Torres Tatiana Margarita | Salario emocional | [17 empty] | 23
4,4,17 | Rodriguez Nieto Ana De Jesus | Salario emocional | [17 empty] | 26
4,4,18 | Zuleta Campo Emiro Alfonso | Salario emocional | [20 empty] | 2
4,4,19 | Duran Rivero Tatiana Margarita | Salario emocional | [20 empty] | 4
4,4,20 | Guerra Martinez Eldiamar | Salario emocional | [20 empty] | 4
4,4,21 | Perez Guerra Franklin | Salario emocional | [20 empty] | 4
4,4,22 | Sanchez Zapata Adalvis | Salario emocional | [20 empty] | 4
4,4,23 | Aponte Olivella Emilia Josefa | Salario emocional | [20 empty] | 5
4,4,24 | Arias Mindiola Saridis Leonor | Salario emocional | [20 empty] | 9
4,4,25 | Gamez Esperanza Doris | Salario emocional | [23 empty] | 31
4,4,26 | Mejia Romero Antonio José | Salario emocional | [25 empty] | 3
4,4,27 | Buendia Aguirre Frank Harvey | Salario emocional | [26 empty] | 14
4,4,28 | Quiroz Peinado Maria Concepcion | Salario emocional | [27 empty] | 20
4,4,29 | Arregoces Molinares Jesus Fernando | Salario emocional | [35 empty] | 1
4,4,30 | Marchena Zapata Adela | Salario emocional | [35 empty] | 1
4,4,31 | Urdiales Morales Rosbiela Esther | Salario emocional | [35 empty] | 1
4,4,32 | Miranda Quimbayo Aliris Janeth | Salario emocional | [35 empty] | 5
4,4,33 | Tinoco Pineda Ismael | Salario emocional | [35 empty] | 5
4,4,34 | Zuleta Torres Leider Jose | Salario emocional | [37 empty] | 22
4,4,35 | Yaruro Dugarte Maria Angelica | Salario emocional | [45 empty] | 1
4,4,36 | Latorre Santrich Johanna Patricia | Salario emocional | [45 empty] | 1
4,4,37 | Martinez Mestre Wilmer | Salario emocional | [46 empty] | 15
4,4,38 | Ordoñez Quintero Jackeline | Salario emocional | [47 empty] | 17
4,4,39 | Pardo Prieto Martha Cecilia | Salario emocional | [47 empty] | 21
4,4,40 | Rodriguez Herazo Miguel Angel | Salario emocional | [50 empty] | 2
4,4,41 | Romero Escobar Griseldina | Salario emocional | [52 empty] | 26
4,4,42 | Hernandez Almanza Olga Esther | Salario emocional | [55 empty] | 7
4,4,43 | Ovalle Felizzola Gloria Marina | Salario emocional | [55 empty] | 7
4,4,44 | Salgado Gamboa William Humberto | Salario emocional | [56 empty] | 14
4.5 | Día del servidor publico | Ceremonia / Evento | [28 empty] | 27
4.6 | Dia de la mujer | Salario emocional | [11 empty] | 8
4.7 | Día del hombre | Salario emocional | [12 empty] | 19
4.8 | Día de la secretaria | Salario emocional | [18 empty] | 26
4.9 | Día del niño | Salario emocional | [18 empty] | 27
4.10 | Día de la madre | Salario emocional | [21 empty] | 12
4.11 | Día de la familia | Salario emocional | [21 empty] | 15
4.12 | Dia de la Bicileta | Salario emocional | [25 empty] | 3
4.13 | Dia del padre | Salario emocional | [27 empty] | 16
4.14 | Día del amor y la amistad | Salario emocional | [42 empty] | 21
4.15 | Celebración Halloween | Salario emocional | [48 empty] | 31
5 | 5. CAPACITACION EN BENEFICIOS LABORALES
5.1 | Horarios Flexibles (salario emocional) | Socialización y promoción | [22 empty] | 21
5.2 | Teletrabajo (salario emocional) | Socialización y promoción | [22 empty] | 21
6 | 6. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LUDICAS, RECREATIVAS Y TURISTICAS
6.1 | Torneo de Microfutbol | Campeonato | [25 empty] | 1 al 30
6.2 | Torneo de Juegos de Mesa (Parchis, domino, siglo) | Torneo | [30 empty] | 1 al 31
6.3 | Actividades culturalesy artísticas. (Entradas al teatro para hijos de los funcionarios) | Eventos | [40 empty] | 1 al 30
6.4 | Vacaciones recreativas - Hijos de los funcionarios | Evento | [45 empty] | Semana Uribe
6.5 | Encuentro de adolescentes | Evento | [40 empty] | 1 al 30
6.6 | Viaje de integración de servidores del hospital | Viaje
6.7 | Jornada de integración familiar | Día de campo | [55 empty] | 1 al 15
6.8 | Cena navideña | Cena funcionarios | [55 empty] | 1 al 21
7 | 7. PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES | [56 empty] | 1 al 21
7.1 | Cuidado animal y medio ambiental | Jornada de vacunación | [30 empty] | 1 al 14
7.2 | Actvidades de capacitación no formal (Instituciones del convenio docencia y servicio) | Ofertas de entidades | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
7.3 | Actividades de prevención y promoción y SG-SST | Capacitación programada | [11 empty] | 8 al 21 | [28 empty] | 8 al 21
7.4 | Promoción de programas de vivienda | Jornada en la entidad | [6 empty] | 8 al 21
7.5 | Feria emprendimiento gastronomico HRPL | Evento en la entidad | [32 empty] | 16 al 31
8 | 8. ESTÍMULOS PARA EDUCACIÓN FORMAL
8.1 | Auxilios educativos para los hijos de los servidores públicos | Auxilio economico | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [16 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
8.2 | Auxilio educativo para Servidores Públicos | Auxilio economico | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
8.3 | Programa Servimos | Socialización y promoción | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [11 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
9 | 9. INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS
9.1 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Profesional area administrativa | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.2 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López técnico area administrativa | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.3 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López auxiliar area administrativa | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.4 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Profesional area asistencial | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.5 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López técnico area asistencial | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.6 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López auxiliar area asistencial | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.7 | Mejor Servidor ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Libre Nombramiento y Remoción. | Incentivo No Pecuniario | [28 empty] | 27
9.8 | Equipos de Trabajo ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. | Incentivo Pecuniario | [58 empty] | 27
| Elaboro/proyecto: Emiro Zuleta C. |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
Note on H5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on M5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on R5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on W5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AB5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AG5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AL5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AQ5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on AV5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on BA5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on BF5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA
Note on BK5: RHUMANO1: R - REALIZADA P - PENDIENTE A - APLAZADA

## Hoja1
|  | 1 ° Trimestre |  | 2 ° Trimestre |  | 3 ° Trimestre |  | 4° Trimestre
Nro
| 1. CALIDAD DE VIDA LABORAL | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Preparación de Pre pensionados para el retiro del servicio.
2 | Jornada de integración familiar
4 | Medio día libre de cumpleaños (salario emocional)
5 | Horarios Flexibles (salario emocional)
6 | Teletrabajo (salario emocional)
7 | Incentivo para el uso de la Bicicleta (salario emocional)
Reconocimiento por antigüedad laboral y conmemoración por retiro del servicio
9 | Día del servidor publico (salario emocional)
10 | Actividades conmemorativas por fechas especiales
Tarjeta virtual de felicitación de cumpleaños
Actividad dirigida a la apropiación del Código de Integridad ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. y cultura organizacional
Nro | 2. PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES | P | E | P | E | P | E | P | E
14 | Cuidado animal y medio ambiental
15 | Jornadas solidarias Minciencias
16 | Actividades deportivas
17 | Actividades recreativas y vacacionales
18 | Actvidades de capacitación no formal
19 | Actividades culturalesy artísticas
20 | Actividades de prevención y promoción y SG-SST
21 | Promoción de programas de vivienda
22 | Asesoría de la Caja de Compensación Familiar
23 | Feria emprendimiento HRPL
24 | Promoción de Servicios
25 | Programa Servimos
| 3. ESTÍMULOS PARA EDUCACIÓN FORMAL | P | E | P | E | P | E | P | E
26 | Auxilios educativos para los hijos de los servidores públicos
27 | Auxilio educativo para Servidores Públicos
| 4. INCENTIVOS | P | E | P | E | P | E | P | E
28 | Mejores Servidores ESE Hospital Rosario Pumarejo de López.
29 | Equipos de Trabajo ESE Hospital Rosario Pumarejo de López.

## Hoja2
ARREGOCES MOLINARES JESUS FERNANDO | 1997-08-01
BRITTO BOLAÑO MARIA INES | 1974-01-01
CAPATAZ SALGADO MARIA CAMILA | 2022-09-05
CARRILLO URBINA CESAR ENRIQUE | 2022-01-04
DAZA URBINA MARIA ANDREA | 2022-01-04
DURAN RIVERO TATIANA MARGARITA | 2023-05-04
GONZALEZ ESCOBAR HERIBERTO ENRIQUE | 2021-04-12
GONZALEZ RIVERO ANNY MARGARITA | 2020-01-08
LATORRE SANTRICH JOHANNA PATRICIA | 2021-10-01
MARTINEZ MESTRE WILMER | 2019-10-15
MEJIA ROMERO ANTONIO JOSÉ | 2020-06-03
MIRANDA QUIMBAYO ALIRIS JANETH | 1997-08-05
ORDOÑEZ QUINTERO JACKELINE | 1996-10-17
PARDO PRIETO MARTHA CECILIA | 2019-10-21
RODRIGUEZ HERAZO MIGUEL ANGEL | 2022-11-02
SALGADO GAMBOA WILLIAM HUMBERTO | 2022-12-14
TINOCO PINEDA ISMAEL | 2021-08-05
YARURO DUGARTE MARIA ANGELICA | 2020-10-01
ZULETA CAMPO EMIRO ALFONSO | 2019-05-02
ZULETA TORRES LEIDER JOSE | 2019-08-22
TORRES CAÑIZARES JAVIER ALEJANDRO | 2024-01-05
ORDUÑA SANTANA SOLANYI ANDREA | 2024-01-05
OÑATE BERBEO AURA ELENA | 2024-01-05
VACANTE
APONTE OLIVELLA EMILIA JOSEFA | 2023-05-05
ARIAS MINDIOLA SARIDIS LEONOR | 1989-05-09
BUENDIA AGUIRRE FRANK HARVEY | 2013-06-14
FAJARDO MANCERA FARIDES MARCELA | 2023-01-16
GAMEZ ESPERANZA DORIS | 1994-05-31
GOMEZ TORRES TATIANA MARGARITA | 2021-04-23
GUERRA MARTINEZ ELDIAMAR | 2023-05-04
HERNANDEZ ALMANZA OLGA ESTHER | 1989-12-07
JIMENEZ MUÑOZ MARTA PIEDAD | 1994-04-12
MACHADO DIAZ LUZ ENITH | 1994-04-12
MARCHENA ZAPATA ADELA | 1997-08-01
OVALLE FELIZZOLA GLORIA MARINA | 1989-12-07
PEREZ GUERRA FRANKLIN | 2023-05-04
QUIROZ PEINADO MARIA CONCEPCION | 1990-06-20
RODRIGUEZ NIETO ANA DE JESUS | 1989-04-26
ROMERO ESCOBAR GRISELDINA | 2020-11-26
SANCHEZ ZAPATA ADALVIS | 2023-05-04
URDIALES MORALES ROSBIELA ESTHER | 1989-08-01
PEREZ DUQUE JAIDY | 2024-01-05
VEGA CAMARGO DIVA ROSA | 2024-01-05
ACOSTA MUÑOZ CECILIA MERCEDES | 2024-01-05
BRITTO BOLAÑO MARIA INES | 1974-01-01
CARRILLO URBINA CESAR ENRIQUE | 2022-01-04
DAZA URBINA MARIA ANDREA | 2022-01-04
PEREZ DUQUE JAIDY | 2024-01-05
VEGA CAMARGO DIVA ROSA | 2024-01-05
ACOSTA MUÑOZ CECILIA MERCEDES | 2024-01-05
TORRES CAÑIZARES JAVIER ALEJANDRO | 2024-01-05
ORDUÑA SANTANA SOLANYI ANDREA | 2024-01-05
OÑATE BERBEO AURA ELENA | 2024-01-05
GONZALEZ RIVERO ANNY MARGARITA | 2020-01-08
FAJARDO MANCERA FARIDES MARCELA | 2023-01-16
GONZALEZ ESCOBAR HERIBERTO ENRIQUE | 2021-04-12
GOMEZ TORRES TATIANA MARGARITA | 2021-04-23
JIMENEZ MUÑOZ MARTA PIEDAD | 1994-04-12
MACHADO DIAZ LUZ ENITH | 1994-04-12
RODRIGUEZ NIETO ANA DE JESUS | 1989-04-26
ZULETA CAMPO EMIRO ALFONSO | 2019-05-02
DURAN RIVERO TATIANA MARGARITA | 2023-05-04
GUERRA MARTINEZ ELDIAMAR | 2023-05-04
PEREZ GUERRA FRANKLIN | 2023-05-04
SANCHEZ ZAPATA ADALVIS | 2023-05-04
APONTE OLIVELLA EMILIA JOSEFA | 2023-05-05
ARIAS MINDIOLA SARIDIS LEONOR | 1989-05-09
GAMEZ ESPERANZA DORIS | 1994-05-31
MEJIA ROMERO ANTONIO JOSÉ | 2020-06-03
BUENDIA AGUIRRE FRANK HARVEY | 2013-06-14
QUIROZ PEINADO MARIA CONCEPCION | 1990-06-20
ARREGOCES MOLINARES JESUS FERNANDO | 1997-08-01
MIRANDA QUIMBAYO ALIRIS JANETH | 1997-08-05
TINOCO PINEDA ISMAEL | 2021-08-05
ZULETA TORRES LEIDER JOSE | 2019-08-22
MARCHENA ZAPATA ADELA | 1997-08-01
URDIALES MORALES ROSBIELA ESTHER | 1989-08-01
LATORRE SANTRICH JOHANNA PATRICIA | 2021-10-01
MARTINEZ MESTRE WILMER | 2019-10-15
ORDOÑEZ QUINTERO JACKELINE | 1996-10-17
PARDO PRIETO MARTHA CECILIA | 2019-10-21
YARURO DUGARTE MARIA ANGELICA | 2020-10-01
RODRIGUEZ HERAZO MIGUEL ANGEL | 2022-11-02
ROMERO ESCOBAR GRISELDINA | 2020-11-26
SALGADO GAMBOA WILLIAM HUMBERTO | 2022-12-14
HERNANDEZ ALMANZA OLGA ESTHER | 1989-12-07
OVALLE FELIZZOLA GLORIA MARINA | 1989-12-07